## с 15 оси
Ном_Док | Дата_Нач | Мес_Нач | Год_Нач | Дата_Кон | Мес_Кон | Год_Кон | Работы | Материалы | Документы | Разр_Работы | Приложения | проект
2.1 | 17 | 11 | 2020 | 01 | 02 | 2021 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.2 | 22 | 11 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.3 | 22 | 11 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.4 | 16 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.5 | 17 | 11 | 2020 | 01 | 02 | 2021 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.6 | 22 | 11 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.7 | 22 | 11 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.8 | 16 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.9 | 18 | 11 | 2020 | 02 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№1 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.10 | 23 | 11 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№2 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.11 | 23 | 11 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№3 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.12 | 17 | 11 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№4 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.13 | 17 | 11 | 2020 | 17 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.14 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.15 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.16 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.17 | 28 | 11 | 202 | 28 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.18 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.19 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.20 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.21 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.22 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.23 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.24 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.25 | 17 | 11 | 2020 | 17 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №187/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.26 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | Армирование ростверков лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.27 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, листы №2,3 | Армирование ростверков лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, листы №2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.28 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №301/6 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.29 | 28 | 11 | 202 | 28 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №362/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.30 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков в/о К-К/1/15-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.31 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.32 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Е-Ж/16-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.33 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №621/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/2-Л/15-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.34 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №643/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.35 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №813/3 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.36 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W6 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | Армирование ростверков лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.37 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.38 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.39 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.40 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.41 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.42 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К-К/1/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.43 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о И-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.44 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.45 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.46 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.47 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.48 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34342 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, листы№1,2,3,4 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, листы№1,2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.49 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34343 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.50 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34344 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.51 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34345 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.52 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34346 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2,3,4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.53 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К-К/1/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34347 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.54 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о И-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34348 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№3 | Бетонирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.55 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34349 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.56 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34350 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.57 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34351 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.58 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34352 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№1 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.59 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, листы№1,2,3,4 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, листы№1,2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.60 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.61 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.62 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.63 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2,3,4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.64 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.65 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№3 | Гидроизоляция ростверков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.66 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.67 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.68 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/3 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.69 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №49/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№1 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.70 | 20 | 11 | 2020 | 21 | 02 | 2022 | Обмазочная гидроизоляция ростверков лотков в/о Г-Л/1/15-18 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазух ростверков в/о Г-Л/1/15-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; листы№35
2.71 | 19 | 11 | 2020 | 20 | 01 | 2021 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Е/15-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№1 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Е/15-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.72 | 19 | 11 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Д-Ж/15-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.73 | 19 | 11 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-И/15-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№3 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-И/15-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.74 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о И-Л/2/15-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о И-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.75 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.76 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.77 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.78 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.79 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.80 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.81 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.82 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.83 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.84 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.85 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.86 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.87 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.88 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.89 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.90 | 26 | 01 | 2021 | 26 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.91 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.92 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.93 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №327/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.94 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №394/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.95 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №415/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.96 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №439/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, листы №3,4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, листы №3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.97 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.98 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №466/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.99 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.100 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.101 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №524/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.102 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №537/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.103 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №651/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.104 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №797/7 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.105 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №829/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.106 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №73/5 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.107 | 26 | 01 | 2021 | 26 | 01 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В25П4F100W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №137/4 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.108 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.109 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.110 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство гидроизоляции гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.111 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.112 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.113 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.114 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.115 | 05 | 12 | 2020 | 05 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.116 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.117 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.118 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.119 | 10 | 12 | 2020 | 10 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/1-К/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.120 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.121 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.122 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.123 | 22 | 01 | 2021 | 22 | 01 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.124 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.125 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.126 | 20 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.127 | 22 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.128 | 23 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.129 | 24 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Г-Д/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Д/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.130 | 29 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.131 | 01 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-Л/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1; 47,4
2.132 | 02 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о И-К/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.133 | 05 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16, Армирование лотков в/о Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47;47,4;50
2.134 | 06 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/1-К/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/1-К/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.135 | 07 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.136 | 13 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4;50,4
2.137 | 14 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.138 | 16 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.139 | 17 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;40,1;47;47,4
2.140 | 19 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.141 | 27 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.142 | 03 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.143 | 05 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.144 | 18 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-И/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.145 | 22 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Е/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.146 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.147 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.148 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.149 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.150 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.151 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.152 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.153 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.154 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.155 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №3,4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.156 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.157 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.158 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №2,4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.159 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.160 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.161 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.162 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.163 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.164 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.165 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.166 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.167 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.168 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №1,3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.169 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.170 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.171 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.172 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.173 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.174 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.175 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.176 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.177 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№3,4 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.178 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.179 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.180 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№2,4 | Бетонирование днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.181 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.182 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.183 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.184 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.185 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.186 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.187 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.188 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.189 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.190 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№1,3 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.191 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.192 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.193 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.194 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №297/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.195 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.196 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.197 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №437/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47,4
2.198 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.199 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№3,4 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47;47,4;50
2.200 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.201 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.202 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№2,4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4;50,4
2.203 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №628/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.204 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №649/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.205 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №669/7 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47;47,4
2.206 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №701/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.207 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №824/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.208 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.209 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №901/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.210 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-И/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.211 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №107/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.212 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№1,3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.213 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.214 | 19 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.215 | 24 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.216 | 25 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.217 | 29 | 11 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.218 | 01 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.219 | 04 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.220 | 06 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.221 | 07 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.222 | 12 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-Л/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.223 | 14 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.224 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.225 | 20 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3,4 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/3/17-18; Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.226 | 24 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.227 | 28 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/16-18 на отм. -0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.228 | 03 | 01 | 2021 | 05 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-К/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.229 | 10 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2,3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-18; Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1;50,1
2.230 | 15 | 01 | 2021 | 17 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.231 | 19 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-И/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.232 | 25 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.233 | 29 | 01 | 2021 | 01 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.234 | 01 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.235 | 04 | 02 | 2021 | 06 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.236 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд лотков в/о Ж-И/15-16 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД- | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы №47
2.237 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.238 | 22 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.239 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/16-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/16-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.240 | 12 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.241 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист №1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.242 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.243 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.244 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.245 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.246 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.247 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.248 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №539/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.249 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о И-Л/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.250 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.251 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №701/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;40,1;47;47,4;
2.252 | 22 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №741/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3,4 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.253 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №791/3 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.254 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №861/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.255 | 05 | 01 | 2021 | 05 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №890/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.256 | 12 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №970/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, , лист№2,3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, , лист№2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4;50,4
2.257 | 17 | 01 | 2021 | 17 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №26/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.258 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Е-И/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №79/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.259 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.260 | 01 | 02 | 2021 | 01 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №214/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.261 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №234/4 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.262 | 06 | 02 | 2021 | 06 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.263 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.264 | 29 | 11 | 2020 | 29 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.265 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.266 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.267 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.268 | 10 | 12 | 2020 | 10 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.269 | 11 | 12 | 2020 | 11 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.270 | 12 | 12 | 2020 | 12 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.271 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-Л/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.272 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.273 | 24 | 12 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.274 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.275 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.276 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.277 | 08 | 01 | 2021 | 08 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-К/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.278 | 14 | 01 | 2021 | 14 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.279 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.280 | 24 | 01 | 2021 | 24 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-И/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.281 | 30 | 01 | 2021 | 30 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.282 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.283 | 08 | 02 | 2021 | 08 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.284 | 09 | 02 | 2021 | 09 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35

## с 15 оси разлож
Ном_Док | Дата_Нач | Мес_Нач | Год_Нач | Дата_Кон | Мес_Кон | Год_Кон | Работы | Материалы | Документы | Разр_Работы | Приложения | проект
2.1 | 17 | 11 | 2020 | 01 | 02 | 2021 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.5 | 17 | 11 | 2020 | 01 | 02 | 2021 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.9 | 18 | 11 | 2020 | 02 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№1; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№1; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.2 | 22 | 11 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.6 | 22 | 11 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.10 | 23 | 11 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.3 | 22 | 11 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.7 | 22 | 11 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.11 | 23 | 11 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№3; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№3; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.4 | 16 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | Срубка свай под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.8 | 16 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Срубка свай под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.12 | 17 | 11 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков, лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.13 | 17 | 11 | 2020 | 17 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.25 | 17 | 11 | 2020 | 17 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №187/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.14 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.26 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | Армирование ростверков лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.15 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.27 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, листы №2,3 | Армирование ростверков лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, листы №2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.16 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.28 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №301/6 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.17 | 28 | 11 | 202 | 28 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.29 | 28 | 11 | 202 | 28 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №362/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.18 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.30 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков в/о К-К/1/15-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.19 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.31 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.20 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.32 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Е-Ж/16-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.21 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.33 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №621/4 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/2-Л/15-17 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.22 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.34 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №643/2 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | Армирование ростверков лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.23 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.35 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №813/3 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | Армирование ростверков лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.24 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.36 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W6 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | Армирование ростверков лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.37 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.48 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34342 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, листы№1,2,3,4 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, листы№1,2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.59 | 18 | 11 | 2020 | 18 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, листы№1,2,3,4 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, листы№1,2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.70 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 11 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.81 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 11 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , листы№1,2,3,4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , листы№1,2,3,4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.38 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.49 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34343 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.60 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.71 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о Д-Ж/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.82 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Д-Ж/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.39 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.50 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34344 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.61 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.72 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.83 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.40 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.51 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34345 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.62 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.73 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.84 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.41 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.52 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34346 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2,3,4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.63 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2,3,4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2,3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.74 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.85 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2,3,4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2,3,4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.42 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К-К/1/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.53 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К-К/1/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34347 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.64 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.75 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о К-К/1/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.86 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К-К/1/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К-К/1/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.43 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о И-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.54 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о И-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34348 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№3 | Бетонирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.65 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№3 | Гидроизоляция ростверков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.76 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о И-Ж/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.87 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о И-Ж/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№3; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о И-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№3; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.88 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/17-18 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.44 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.55 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34349 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.66 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.77 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
| 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/15-16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№4; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.45 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.56 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34350 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.67 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.78 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.90 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/16 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№2; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.46 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.57 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34351 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.68 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/3 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.79 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/16 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.47 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038; Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Письмо №423-26-1397 от 27.03.2020г; 3)Фиксаторы, Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06336 |  | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.58 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.34352 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№1 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.12, Устройство опалубки ростверков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.69 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №49/2 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№1 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.4, Бетонирование ростверков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.80 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-17 | Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист№35
2.91 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-17 | Песок, Декларация о соответствии ЕАЭС№ RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№1; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-17 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков , лист№1; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.92 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.109 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.126 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.93 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.110 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №327/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.127 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.94 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.111 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №394/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.128 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.95 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.112 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №415/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.129 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.96 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.113 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №439/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, листы №3,4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, листы №3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.130 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.97 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.114 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.131 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.98 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.115 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №466/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.132 | 05 | 12 | 2020 | 05 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.99 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.116 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.133 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.100 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.117 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.134 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.101 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.118 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №524/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.135 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.102 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.119 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №537/2 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.136 | 10 | 12 | 2020 | 10 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/1-К/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.103 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.120 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №651/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.137 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.104 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.121 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №797/7 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.138 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.105 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.122 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №829/3 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.139 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.106 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.123 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №73/5 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.140 | 22 | 01 | 2021 | 22 | 01 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.107 | 26 | 01 | 2021 | 26 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.124 | 26 | 01 | 2021 | 26 | 01 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В25П4F100W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №137/4 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.141 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.108 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. |  | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.125 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы№5,6
2.142 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3) Геотекстиль"Альтекс" ; Сертификат Соответствия №RU.НА36.Н06482 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Армирование лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.143 | 20 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.165 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.187 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.209 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о Л-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.144 | 22 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.166 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.188 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.210 | 23 | 11 | 2020 | 23 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.145 | 23 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.167 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.189 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.211 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/15-16 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №297/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47
2.146 | 24 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Г-Д/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Д/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.168 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.190 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.212 | 25 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.147 | 29 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Армирование лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.169 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.191 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.213 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 50
2.148 | 01 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-Л/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1; 47,4
2.170 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.192 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.214 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №437/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40; 47,4
2.149 | 02 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о И-К/2/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.171 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.193 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.215 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о И-К/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-К/2/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.150 | 05 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16, Армирование лотков в/о Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47;47,4;50
2.172 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №3,4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.194 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№3,4 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.216 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№3,4 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47;47,4;50
2.151 | 06 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/1-К/15-16 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/1-К/15-16 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.173 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.195 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.217 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/1-К/15-16 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/1-К/15-16 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.152 | 07 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.174 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.196 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.218 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.153 | 13 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4;50,4
2.175 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №2,4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.197 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№2,4 | Бетонирование днища лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.219 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№2,4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К-К/1/16,17, Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№2,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4;50,4
2.154 | 14 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.176 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.198 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.220 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №628/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.155 | 16 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.177 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.199 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.221 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №649/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.156 | 17 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;40,1;47;47,4
2.178 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.200 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.222 | 18 | 12 | 2020 | 18 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №669/7 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-К/3/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47;47,4
2.157 | 19 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.179 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.201 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.223 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №701/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/2-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.158 | 27 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.180 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.202 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.224 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №824/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47,4
2.159 | 03 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.181 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.203 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.225 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.160 | 05 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.182 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.204 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.226 | 06 | 01 | 2021 | 06 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №901/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.161 | 18 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-И/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.183 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.205 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | Бетонирование днища лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.227 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Е-И/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.162 | 22 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Е/15-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.184 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.206 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.228 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Е/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №107/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.163 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.185 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №1,3 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, листы №1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.207 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 1)Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2, Д3-140/20-4/35; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. 2)Пеноплэкс; Сертификат Соответствия №РОСС RU.МО10.Н01697 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№1,3 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, листы№1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.229 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№1,3 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков, листы№1,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.164 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-18 | 1)Арматура д16А500С, Сертификат качества и количества №1720014038, Протокол механических испытаний №13а/20 СМУ; 2) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 3) Арматура д8А240, Сертификат качества №1710006255, 4)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-18 |  | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.186 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | 1)Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г.; 2)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; лист №37
2.208 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 1С125-2; Письмо №01.02.291 от 02.07.2019г. | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №35,36,37,47/1,50/1
2.230 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков,лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50,4
2.231 | 19 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.258 | 21 | 11 | 2020 | 21 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист №1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист №1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.280 | 24 | 11 | 2020 | 24 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Г-Д/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.232 | 24 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.259 | 26 | 11 | 2020 | 26 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.281 | 29 | 11 | 2020 | 29 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.233 | 25 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.260 | 27 | 11 | 2020 | 27 | 11 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.282 | 30 | 11 | 2020 | 30 | 11 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Г/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.234 | 29 | 11 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.253 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд лотков в/о Ж-И/15-16 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД- | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 10.2020 г ; листы №47
2.261 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.283 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.235 | 01 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.262 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.284 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.236 | 04 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.263 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.285 | 10 | 12 | 2020 | 10 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.237 | 06 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.254 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.264 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;47
2.286 | 11 | 12 | 2020 | 11 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.238 | 07 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.265 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №539/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;50
2.287 | 12 | 12 | 2020 | 12 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/15-16 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.239 | 12 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-Л/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.266 | 14 | 12 | 2020 | 14 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о И-Л/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.288 | 17 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-Л/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о И-Л/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.240 | 14 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.267 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.289 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.241 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.268 | 20 | 12 | 2020 | 20 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №701/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40;40,1;47;47,4;
2.290 | 24 | 12 | 2020 | 24 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.242 | 20 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3,4 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/3/17-18; Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.255 | 22 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.269 | 22 | 12 | 2020 | 22 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №741/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3,4 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3,4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.291 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.243 | 24 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.270 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №791/3 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.292 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.244 | 28 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/16-18 на отм. -0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.256 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/16-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/16-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.271 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №861/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.293 | 04 | 01 | 2021 | 04 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.245 | 03 | 01 | 2021 | 05 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-К/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | Бетонирование стен лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.272 | 05 | 01 | 2021 | 05 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №890/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№4 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.294 | 08 | 01 | 2021 | 08 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-К/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.246 | 10 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2,3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-18; Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1;50,1
2.257 | 12 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37
2.273 | 12 | 01 | 2021 | 12 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №970/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, , лист№2,3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, , лист№2,3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4;50,4
2.295 | 14 | 01 | 2021 | 14 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.247 | 15 | 01 | 2021 | 17 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.274 | 17 | 01 | 2021 | 17 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №26/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№2 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.296 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.248 | 19 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-И/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | Бетонирование стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;47,1
2.275 | 21 | 01 | 2021 | 21 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Е-И/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №79/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№3 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;47,4
2.297 | 24 | 01 | 2021 | 24 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-И/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Е-И/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.249 | 25 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.276 | 27 | 01 | 2021 | 27 | 01 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.298 | 30 | 01 | 2021 | 30 | 01 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Г-Е/15-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.250 | 29 | 01 | 2021 | 01 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.277 | 01 | 02 | 2021 | 01 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №214/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.299 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.251 | 01 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.278 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №234/4 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.300 | 08 | 02 | 2021 | 08 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35
2.252 | 04 | 02 | 2021 | 06 | 02 | 2021 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Опалубка стен, Сертификат Соответствия №RU.МСС.085.208.30669, 2) Крепёж опалубки, Сертификат Соответствия №RU.МСС.179.380.343414; 3)Фиксаторы, Сертификат соответствия №RU.НА36.Н06336 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №36;37;50,1
2.279 | 06 | 02 | 2021 | 06 | 02 | 2021 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №269/1 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков, лист№1 | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 12.2020 г ; листы №40,1;50,4
2.301 | 09 | 02 | 2021 | 09 | 02 | 2021 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 1) Мастика , Сертификат Соответствия №РОСС RU.HA36.H05613 ; 2)Материал рулонный Техноэласт, Сертификат Соответствия РОСС RU.АД38.Н00142; 3)Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19; 4)Пена монтажная; Сертификат соответствия № РОСС PL.АМ05.Н05049; | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | Обратная засыпка песком пазух лотков в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков | HECRUS-AECOM-2019/09/C-КР4; HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ1.1 от 06.2020 г ; лист №35

## реестр с 15 оси
РЕЕСТР №2
Исполнительно-технической документации
Объект: Завод по производству двигателей ООО"Хендэ Виа Рус" по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк Левашовское шоссе, Производственно-складской корпус, Вспомогательные здания
Заказчик: ООО “ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ РУС”
Генподрядная организация: АО « СМУ №2 треста №16»
Рабочий проект: HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ
№ п/п | № док-та | Наименование документа | Дата подписания документа | Лист по списку | Кол-во листов | Примеча- ние
1 | 377 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №377 от 24.04.2020 | 2020-04-24 | 1.2 | 2
2 | 2022 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №2022 от 06.05.2020 | 2020-05-06 | 3.4 | 2
3 | 50/2 | Приказ № 50/2 от 03.09.2019 г. о назначении Крылова А.В. | 2019-09-03 | 5 | 1
4 | 50/3 | Приказ № 50/3 от 03.09.2019 г. о назначении Болашенкова Д.А. | 2019-09-03 | 6 | 1
5 | 11/2 | Приказ №11/2 от 01.03.2020 г. о назначении Бачанова Н.И. | 2020-03-01 | 7 | 1
6 | 5-20 | Приказ №5-20 ТСП от 25.05.2020 г. о назначении Донилова А.С. | 2020-05-25 | 8 | 1
7 | 17 | Приказ №17 от 08.04.2020г. о назначении Копырина Р.В. | 2020-04-08 | 9 | 1
8 | 17-1 | Дополнение к приказу №17 о назначении Казберовой В.Д. от 08.04.2020 | 2020-04-08 | 10 | 1
9 | 41 | Дополнение к приказу №17 о назначении Семенюк А.В. от 1.09.2020 | 2020-09-01 | 11 | 1
10 | 51 | Приказ №51 от 25.11.2020г. о назначении Кривых Д.И. | 25.11.2020 | 12 | 1
11 | 1-ОТ | Приказ №1-ОТ от 24.08.2020г. о назначении Базрова К.М. | 2020-08-24 | 13 | 1
12 |  | Копия страницы журнала авторского надзора |  | 14 | 1
Акт освидельствования скрытых работ
13 | 2.1 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | 01.02.2021 | 15 | 1
14 | 2.5 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | 01.02.2021 | 16 | 1
15 | 2.9 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Г-Е/15-18 | 02.02.2021 | 17 | 1
16 | 2.2 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | 28.12.2020 | 18 | 1
17 | 2.6 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | 28.12.2020 | 19 | 1
18 | 2.10 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Д-Ж/15-18 | 29.12.2020 | 20 | 1
19 | 2.3 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | 24.12.2020 | 21 | 1
20 | 2.7 | Срубка свай под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | 24.12.2020 | 22 | 1
21 | 2.11 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о Е-И/15-18 | 25.12.2020 | 23 | 1
22 | 2.4 | Разработка грунта под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | 15.12.2020 | 24 | 1
23 | 2.8 | Срубка свай под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | 15.12.2020 | 25 | 1
24 | 2.12 | Устройство щебёночного основания под ростверки лотков в/о И-Л/2/15-18 | 16.12.2020 | 26 | 1
25 | 2.13 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | 17.11.2020 | 27 | 1
26 | 2.25 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Л/1-Л/2/16-18 | 17.11.2020 | 28 | 1
27 | 2.14 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | 18.11.2020 | 29 | 1
28 | 2.26 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Г-Д/15-16 | 18.11.2020 | 30 | 1
29 | 2.15 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 31 | 1
30 | 2.27 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 32 | 1
31 | 2.16 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | 25.11.2020 | 33 | 1
32 | 2.28 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | 25.11.2020 | 34 | 1
33 | 2.17 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | 28.11.2020 | 35 | 1
34 | 2.29 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/3-Л/1/16-18 | 28.11.2020 | 36 | 1
35 | 2.18 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | 30.11.2020 | 37 | 1
36 | 2.30 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К-К/1/15-17 | 30.11.2020 | 38 | 1
37 | 2.19 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | 03.12.2020 | 39 | 1
38 | 2.31 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/15-16 | 03.12.2020 | 40 | 1
39 | 2.20 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | 07.12.2020 | 41 | 1
40 | 2.32 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Е-Ж/16-17 | 07.12.2020 | 42 | 1
41 | 2.21 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | 15.12.2020 | 43 | 1
42 | 2.33 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/15-17 | 15.12.2020 | 44 | 1
43 | 2.22 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | 16.12.2020 | 45 | 1
44 | 2.34 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о К/2-Л/2/15-16 | 16.12.2020 | 46 | 1
45 | 2.23 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | 27.12.2020 | 47 | 1
46 | 2.35 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Ж-И/16-18 | 27.12.2020 | 48 | 1
47 | 2.24 | Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 49 | 1
48 | 2.36 | Устройство бетонной подготовки под ростверки лотков в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 50 | 1
49 | 2.37 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 18.11.2020 | 51 | 1
50 | 2.48 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 18.11.2020 | 52 | 1
51 | 2.59 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 18.11.2020 | 53 | 1
52 | 2.70 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 19.11.2020 | 54 | 1
53 | 2.81 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-16, Л-Л/2/16-18, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 19.11.2020 | 55 | 1
54 | 2.38 | Армирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 56 | 1
55 | 2.49 | Устройство опалубки ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 57 | 1
56 | 2.60 | Бетонирование ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 58 | 1
57 | 2.71 | Гидроизоляция ростверков в/о Д-Ж/15-16 | 24.11.2020 | 59 | 1
58 | 2.82 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Д-Ж/15-16 | 24.11.2020 | 60 | 1
59 | 2.39 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 25.11.2020 | 61 | 1
60 | 2.50 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 25.11.2020 | 62 | 1
61 | 2.61 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 25.11.2020 | 63 | 1
62 | 2.72 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 64 | 1
63 | 2.83 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 65 | 1
64 | 2.40 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 27.11.2020 | 66 | 1
65 | 2.51 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 27.11.2020 | 67 | 1
66 | 2.62 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 27.11.2020 | 68 | 1
67 | 2.73 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/17-18 | 28.11.2020 | 69 | 1
68 | 2.84 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/17-18 | 28.11.2020 | 70 | 1
69 | 2.41 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 71 | 1
70 | 2.52 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 72 | 1
71 | 2.63 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 73 | 1
72 | 2.74 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 01.12.2020 | 74 | 1
73 | 2.85 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/1/16-17, Ж-И/15-16, Е-Ж/15-16 | 01.12.2020 | 75 | 1
74 | 2.42 | Армирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | 01.12.2020 | 76 | 1
75 | 2.53 | Устройство опалубки ростверков в/о К-К/1/15-16 | 01.12.2020 | 77 | 1
76 | 2.64 | Бетонирование ростверков в/о К-К/1/15-16 | 01.12.2020 | 78 | 1
77 | 2.75 | Гидроизоляция ростверков в/о К-К/1/15-16 | 02.12.2020 | 79 | 1
78 | 2.86 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К-К/1/15-16 | 02.12.2020 | 80 | 1
79 | 2.43 | Армирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | 06.12.2020 | 81 | 1
80 | 2.54 | Устройство опалубки ростверков в/о И-Ж/15-16 | 06.12.2020 | 82 | 1
81 | 2.65 | Бетонирование ростверков в/о И-Ж/15-16 | 06.12.2020 | 83 | 1
82 | 2.76 | Гидроизоляция ростверков в/о И-Ж/15-16 | 07.12.2020 | 84 | 1
83 | 2.87 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о И-Ж/15-16 | 07.12.2020 | 85 | 1
84 | 2.88 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/17-18 | 15.12.2020 | 86 | 1
85 | 2.44 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 14.12.2020 | 87 | 1
86 | 2.55 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 14.12.2020 | 88 | 1
87 | 2.66 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 14.12.2020 | 89 | 1
88 | 2.77 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/17-18 | 15.12.2020 | 90 | 1
89 | 2.89 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о К/3-Л/2/15-16 | 17.12.2020 | 91 | 1
90 | 2.45 | Армирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 16.12.2020 | 92 | 1
91 | 2.56 | Устройство опалубки ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 16.12.2020 | 93 | 1
92 | 2.67 | Бетонирование ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 16.12.2020 | 94 | 1
93 | 2.78 | Гидроизоляция ростверков в/о К/3-Л/2/15-16 | 17.12.2020 | 95 | 1
94 | 2.90 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Е-Ж/16 | 28.12.2020 | 96 | 1
95 | 2.46 | Армирование ростверков в/о Е-Ж/16 | 27.12.2020 | 97 | 1
96 | 2.57 | Устройство опалубки ростверков в/о Е-Ж/16 | 27.12.2020 | 98 | 1
97 | 2.68 | Бетонирование ростверков в/о Е-Ж/16 | 27.12.2020 | 99 | 1
98 | 2.79 | Гидроизоляция ростверков в/о Е-Ж/16 | 28.12.2020 | 100 | 1
99 | 2.47 | Армирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | 19.01.2021 | 101 | 1
100 | 2.58 | Устройство опалубки ростверков в/о Г-Д/15-17 | 19.01.2021 | 102 | 1
101 | 2.69 | Бетонирование ростверков в/о Г-Д/15-17 | 19.01.2021 | 103 | 1
102 | 2.80 | Гидроизоляция ростверков в/о Г-Д/15-17 | 20.01.2021 | 104 | 1
103 | 2.91 | Обратная засыпка пазухов ростверков лотков в/о Г-Д/15-17 | 20.01.2021 | 105 | 1
104 | 2.92 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | 23.11.2020 | 106 | 1
105 | 2.109 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | 23.11.2020 | 107 | 1
106 | 2.126 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Д/15-16 | 24.11.2020 | 108 | 1
107 | 2.93 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 109 | 1
108 | 2.110 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 110 | 1
109 | 2.127 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Ж/15-16 | 27.11.2020 | 111 | 1
110 | 2.94 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | 30.11.2020 | 112 | 1
111 | 2.111 | Устройство бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | 30.11.2020 | 113 | 1
112 | 2.128 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К-Л/17-18 | 01.12.2020 | 114 | 1
113 | 2.95 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | 01.12.2020 | 115 | 1
114 | 2.112 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | 01.12.2020 | 116 | 1
115 | 2.129 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/3-Л/1/16-17 | 02.12.2020 | 117 | 1
116 | 2.96 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | 02.12.2020 | 118 | 1
117 | 2.113 | Устройство бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | 02.12.2020 | 119 | 1
118 | 2.130 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о И-К/17-18, К/1-К/15-16, Е-Ж/15-16 | 03.12.2020 | 120 | 1
119 | 2.97 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | 03.12.2020 | 121 | 1
120 | 2.114 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | 03.12.2020 | 122 | 1
121 | 2.131 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/17-18 | 04.12.2020 | 123 | 1
122 | 2.98 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | 04.12.2020 | 124 | 1
123 | 2.115 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | 04.12.2020 | 125 | 1
124 | 2.132 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/17-18 | 05.12.2020 | 126 | 1
125 | 2.99 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 127 | 1
126 | 2.116 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 128 | 1
127 | 2.133 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-Е/17-18 | 07.12.2020 | 129 | 1
128 | 2.100 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | 07.12.2020 | 130 | 1
129 | 2.117 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | 07.12.2020 | 131 | 1
130 | 2.134 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/17-18 | 08.12.2020 | 132 | 1
131 | 2.101 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 08.12.2020 | 133 | 1
132 | 2.118 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 08.12.2020 | 134 | 1
133 | 2.135 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 09.12.2020 | 135 | 1
134 | 2.102 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | 09.12.2020 | 136 | 1
135 | 2.119 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | 09.12.2020 | 137 | 1
136 | 2.136 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/1-К/16-17 | 10.12.2020 | 138 | 1
137 | 2.103 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | 17.12.2020 | 139 | 1
138 | 2.120 | Устройство бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | 17.12.2020 | 140 | 1
139 | 2.137 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о К/2-Л/2/15-17 | 18.12.2020 | 141 | 1
140 | 2.104 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 26.12.2020 | 142 | 1
141 | 2.121 | Устройство бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 26.12.2020 | 143 | 1
142 | 2.138 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Ж-И/16-18 | 27.12.2020 | 144 | 1
143 | 2.105 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | 28.12.2020 | 145 | 1
144 | 2.122 | Устройство бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | 28.12.2020 | 146 | 1
145 | 2.139 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 147 | 1
146 | 2.106 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | 21.01.2021 | 148 | 1
147 | 2.123 | Устройство бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | 21.01.2021 | 149 | 1
148 | 2.140 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Г-Е/16-17 | 22.01.2021 | 150 | 1
149 | 2.107 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | 26.01.2021 | 151 | 1
150 | 2.124 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | 26.01.2021 | 152 | 1
151 | 2.141 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-17 | 27.01.2021 | 153 | 1
152 | 2.108 | Устройство опалубки бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 154 | 1
153 | 2.125 | Устройство бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 155 | 1
154 | 2.142 | Устройство гидроизоляции бетонного основания лотков в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 156 | 1
155 | 2.143 | Армирование лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 21.11.2020 | 157 | 1
156 | 2.165 | Устройство опалубки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 21.11.2020 | 158 | 1
157 | 2.187 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 21.11.2020 | 159 | 1
158 | 2.209 | Бетонирование днища лотков в/о Л-Л/2/17-18 | 21.11.2020 | 160 | 1
159 | 2.144 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 161 | 1
160 | 2.166 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 162 | 1
161 | 2.188 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 163 | 1
162 | 2.210 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16 | 23.11.2020 | 164 | 1
163 | 2.145 | Армирование лотков в/о Ж-И/15-16 | 24.11.2020 | 165 | 1
164 | 2.167 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | 24.11.2020 | 166 | 1
165 | 2.189 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/15-16 | 24.11.2020 | 167 | 1
166 | 2.211 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/15-16 | 24.11.2020 | 168 | 1
167 | 2.146 | Армирование лотков в/о Г-Д/15-16 | 25.11.2020 | 169 | 1
168 | 2.168 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | 25.11.2020 | 170 | 1
169 | 2.190 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Д/15-16 | 25.11.2020 | 171 | 1
170 | 2.212 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Д/15-16 | 25.11.2020 | 172 | 1
171 | 2.147 | Армирование лотков в/о Д-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 173 | 1
172 | 2.169 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 174 | 1
173 | 2.191 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 175 | 1
174 | 2.213 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Ж/15-16 | 30.11.2020 | 176 | 1
175 | 2.148 | Армирование лотков в/о К/2-Л/17-18 | 02.12.2020 | 177 | 1
176 | 2.170 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | 02.12.2020 | 178 | 1
177 | 2.192 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | 02.12.2020 | 179 | 1
178 | 2.214 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-Л/17-18 | 02.12.2020 | 180 | 1
179 | 2.149 | Армирование лотков в/о И-К/2/17-18 | 03.12.2020 | 181 | 1
180 | 2.171 | Устройство опалубки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 03.12.2020 | 182 | 1
181 | 2.193 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 03.12.2020 | 183 | 1
182 | 2.215 | Бетонирование днища лотков в/о И-К/2/17-18 | 03.12.2020 | 184 | 1
183 | 2.150 | Армирование лотков в/о Е-Ж/15-16, Армирование лотков в/о Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 06.12.2020 | 185 | 1
184 | 2.172 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 06.12.2020 | 186 | 1
185 | 2.194 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 06.12.2020 | 187 | 1
186 | 2.216 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/15-16, Ж-И/16-17, И-К/17-18 | 06.12.2020 | 188 | 1
187 | 2.151 | Армирование лотков в/о К/1-К/15-16 | 07.12.2020 | 189 | 1
188 | 2.173 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | 07.12.2020 | 190 | 1
189 | 2.195 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/1-К/15-16 | 07.12.2020 | 191 | 1
190 | 2.217 | Бетонирование днища лотков в/о К/1-К/15-16 | 07.12.2020 | 192 | 1
191 | 2.152 | Армирование лотков в/о Ж-И/17-18 | 08.12.2020 | 193 | 1
192 | 2.174 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | 08.12.2020 | 194 | 1
193 | 2.196 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/17-18 | 08.12.2020 | 195 | 1
194 | 2.218 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/17-18 | 08.12.2020 | 196 | 1
195 | 2.153 | Армирование лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 14.12.2020 | 197 | 1
196 | 2.175 | Устройство опалубки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 14.12.2020 | 198 | 1
197 | 2.197 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 14.12.2020 | 199 | 1
198 | 2.219 | Бетонирование днища лотков в/о К-К/1/16-17, Д-Ж/17-18 | 14.12.2020 | 200 | 1
199 | 2.154 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 15.12.2020 | 201 | 1
200 | 2.176 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 15.12.2020 | 202 | 1
201 | 2.198 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 15.12.2020 | 203 | 1
202 | 2.220 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 15.12.2020 | 204 | 1
203 | 2.155 | Армирование лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 17.12.2020 | 205 | 1
204 | 2.177 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 17.12.2020 | 206 | 1
205 | 2.199 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 17.12.2020 | 207 | 1
206 | 2.221 | Бетонирование днища лотков в/о К/3-Л/2/15-18 | 17.12.2020 | 208 | 1
207 | 2.156 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 18.12.2020 | 209 | 1
208 | 2.178 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 18.12.2020 | 210 | 1
209 | 2.200 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 18.12.2020 | 211 | 1
210 | 2.222 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/15-17 | 18.12.2020 | 212 | 1
211 | 2.157 | Армирование лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 20.12.2020 | 213 | 1
212 | 2.179 | Устройство опалубки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 20.12.2020 | 214 | 1
213 | 2.201 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 20.12.2020 | 215 | 1
214 | 2.223 | Бетонирование днища лотков в/о К/2-К/3/17-18 | 20.12.2020 | 216 | 1
215 | 2.158 | Армирование лотков в/о Ж-И/16-18 | 28.12.2020 | 217 | 1
216 | 2.180 | Устройство опалубки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 28.12.2020 | 218 | 1
217 | 2.202 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 28.12.2020 | 219 | 1
218 | 2.224 | Бетонирование днища лотков в/о Ж-И/16-18 | 28.12.2020 | 220 | 1
219 | 2.159 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 04.01.2021 | 221 | 1
220 | 2.181 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 04.01.2021 | 222 | 1
221 | 2.203 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 04.01.2021 | 223 | 1
222 | 2.225 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 04.01.2021 | 224 | 1
223 | 2.160 | Армирование лотков в/о Е-Ж/16-18 | 06.01.2021 | 225 | 1
224 | 2.182 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 06.01.2021 | 226 | 1
225 | 2.204 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 06.01.2021 | 227 | 1
226 | 2.226 | Бетонирование днища лотков в/о Е-Ж/16-18 | 06.01.2021 | 228 | 1
227 | 2.161 | Армирование лотков в/о Е-И/15-17 | 19.01.2021 | 229 | 1
228 | 2.183 | Устройство опалубки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 19.01.2021 | 230 | 1
229 | 2.205 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Е-И/15-17 | 19.01.2021 | 231 | 1
230 | 2.227 | Бетонирование днища лотков в/о Е-И/15-17 | 19.01.2021 | 232 | 1
231 | 2.162 | Армирование лотков в/о Г-Е/15-17 | 23.01.2021 | 233 | 1
232 | 2.184 | Устройство опалубки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 23.01.2021 | 234 | 1
233 | 2.206 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 23.01.2021 | 235 | 1
234 | 2.228 | Бетонирование днища лотков в/о Г-Е/15-17 | 23.01.2021 | 236 | 1
235 | 2.163 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 27.01.2021 | 237 | 1
236 | 2.185 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 27.01.2021 | 238 | 1
237 | 2.207 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 27.01.2021 | 239 | 1
238 | 2.229 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-17, Е-Ж/17-18, Е-И/16-17 | 27.01.2021 | 240 | 1
239 | 2.164 | Армирование лотков в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 241 | 1
240 | 2.186 | Устройство опалубки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 242 | 1
241 | 2.208 | Монтаж гидрошпонки днища лотков в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 243 | 1
242 | 2.230 | Бетонирование днища лотков в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 244 | 1
243 | 2.231 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 21.11.2020 | 245 | 1
244 | 2.258 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 21.11.2020 | 246 | 1
245 | 2.280 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Д/15-16 | 24.11.2020 | 247 | 1
246 | 2.232 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 248 | 1
247 | 2.259 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 26.11.2020 | 249 | 1
248 | 2.281 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 29.11.2020 | 250 | 1
249 | 2.233 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 27.11.2020 | 251 | 1
250 | 2.260 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 27.11.2020 | 252 | 1
251 | 2.282 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Г/15-16 | 30.11.2020 | 253 | 1
252 | 2.234 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 01.12.2020 | 254 | 1
253 | 2.253 | Монтаж закладной детали Зд лотков в/о Ж-И/15-16 | 01.12.2020 | 255 | 1
254 | 2.261 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 01.12.2020 | 256 | 1
255 | 2.283 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-16 | 04.12.2020 | 257 | 1
256 | 2.235 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 03.12.2020 | 258 | 1
257 | 2.262 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 03.12.2020 | 259 | 1
258 | 2.284 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/15-16 | 06.12.2020 | 260 | 1
259 | 2.236 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 06.12.2020 | 261 | 1
260 | 2.263 | Бетонирование стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 06.12.2020 | 262 | 1
261 | 2.285 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/3-Л/2/16-18 | 10.12.2020 | 263 | 1
262 | 2.237 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 08.12.2020 | 264 | 1
263 | 2.254 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | 08.12.2020 | 265 | 1
264 | 2.264 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 08.12.2020 | 266 | 1
265 | 2.286 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18 | 11.12.2020 | 267 | 1
266 | 2.238 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 09.12.2020 | 268 | 1
267 | 2.265 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 09.12.2020 | 269 | 1
268 | 2.287 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/15-16 | 12.12.2020 | 270 | 1
269 | 2.239 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-Л/17-18 | 14.12.2020 | 271 | 1
270 | 2.266 | Бетонирование стен лотков в/о И-Л/17-18 | 14.12.2020 | 272 | 1
271 | 2.288 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-Л/17-18 | 17.12.2020 | 273 | 1
272 | 2.240 | Устройство опалубки стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 16.12.2020 | 274 | 1
273 | 2.267 | Бетонирование стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 16.12.2020 | 275 | 1
274 | 2.289 | Гидроизоляция стен лотков в/о К-К/1/16-18 | 20.12.2020 | 276 | 1
275 | 2.241 | Устройство опалубки стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 20.12.2020 | 277 | 1
276 | 2.268 | Бетонирование стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 20.12.2020 | 278 | 1
277 | 2.290 | Гидроизоляция стен лотков в/о К/1-Л/1/15-18, К/3-Л/2/17-18 | 24.12.2020 | 279 | 1
278 | 2.242 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 22.12.2020 | 280 | 1
279 | 2.255 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/15-18 на отм.-0,600 | 22.12.2020 | 281 | 1
280 | 2.269 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 22.12.2020 | 282 | 1
281 | 2.291 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/15-18, К-К/3/17-18 | 25.12.2020 | 283 | 1
282 | 2.243 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 26.12.2020 | 284 | 1
283 | 2.270 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 26.12.2020 | 285 | 1
284 | 2.292 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Ж/17-18 | 29.12.2020 | 286 | 1
285 | 2.244 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 30.12.2020 | 287 | 1
286 | 2.256 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/16-18 на отм.-0,600 | 30.12.2020 | 288 | 1
287 | 2.271 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 30.12.2020 | 289 | 1
288 | 2.293 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/16-18 | 04.01.2021 | 290 | 1
289 | 2.245 | Устройство опалубки стен лотков в/о И-К/17-18 | 05.01.2021 | 291 | 1
290 | 2.272 | Бетонирование стен лотков в/о И-К/17-18 | 05.01.2021 | 292 | 1
291 | 2.294 | Гидроизоляция стен лотков в/о И-К/17-18 | 08.01.2021 | 293 | 1
292 | 2.246 | Устройство опалубки стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 12.01.2021 | 294 | 1
293 | 2.257 | Монтаж закладной детали Зд3 лотков в/о Ж-И/17-18 на отм.-0,600 | 12.01.2021 | 295 | 1
294 | 2.273 | Бетонирование стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 12.01.2021 | 296 | 1
295 | 2.295 | Гидроизоляция стен лотков в/о Ж-И/17-18, Е-Ж/15-18 | 14.01.2021 | 297 | 1
296 | 2.247 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 17.01.2021 | 298 | 1
297 | 2.274 | Бетонирование стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 17.01.2021 | 299 | 1
298 | 2.296 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-Ж/16-18 | 20.01.2021 | 300 | 1
299 | 2.248 | Устройство опалубки стен лотков в/о Е-И/15-17 | 21.01.2021 | 301 | 1
300 | 2.275 | Бетонирование стен лотков в/о Е-И/15-17 | 21.01.2021 | 302 | 1
301 | 2.297 | Гидроизоляция стен лотков в/о Е-И/15-17 | 24.01.2021 | 303 | 1
302 | 2.249 | Устройство опалубки стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 27.01.2021 | 304 | 1
303 | 2.276 | Бетонирование стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 27.01.2021 | 305 | 1
304 | 2.298 | Гидроизоляция стен лотков в/о Г-Е/15-17 | 30.01.2021 | 306 | 1
305 | 2.250 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 01.02.2021 | 307 | 1
306 | 2.277 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 01.02.2021 | 308 | 1
307 | 2.299 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-17 | 04.02.2021 | 309 | 1
308 | 2.251 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 03.02.2021 | 310 | 1
309 | 2.278 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 03.02.2021 | 311 | 1
310 | 2.300 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/17-18 | 08.02.2021 | 312 | 1
311 | 2.252 | Устройство опалубки стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 06.02.2021 | 313 | 1
312 | 2.279 | Бетонирование стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 06.02.2021 | 314 | 1
313 | 2.301 | Гидроизоляция стен лотков в/о Д-Е/16-18 | 09.02.2021 | 315 | 1
Акты освидельствования ответственных конструкций
314 | 3 | Ростверки лотков в осях Г-Л/2/15-18 |  | 316.317 | 2
315 | 4 | Днища и стены лотков в осях Г-Л/21/15-18 |  | 318.319 | 2
Исполнительные схемы
316 | 2.1а | Исполнительная схема №2.1а Общая схема |  | 320 | 1
317 | 2.1 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под ростверки лотков |  | 324 | 4
318 | 2.2 | Исполнительная схема №2.2 Устройство щебёночного основания под ростверки лотков |  | 328 | 4
319 | 2.2а | Исполнительная схема №2.2а Устройство опалубки бетонной подготовки под ростверки лотков |  | 332 | 4
320 | 2.3 | Исполнительная схема №2.3 Устройство бетонного основания под ростверки лотков |  | 336 | 4
321 | 2.4 | Исполнительная схема №2.4 Бетонирование ростверков лотков |  | 340 | 4
322 | 2.5 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка пазухов ростверков |  | 344 | 4
323 | 2.6 | Исполнительная схема №2.6 Устройство бетонного основания лотков |  | 348 | 4
324 | 2.7 | Исполнительная схема №2.7 Бетонирование днища лотков |  | 352 | 4
325 | 2.8 | Исполнительная схема №2.8 Бетонирование стен лотков |  | 356 | 4
326 | 2.9 | Исполнительная схема №2.9 Монтаж гидрошпонки днища лотков |  | 360 | 4
327 | 2.10 | Исполнительная схема №2.10 Монтаж гидрошпонки стен лотков |  | 364 | 4
328 | 2.11 | Исполнительная схема №2.11 Монтаж гидрошпонки стен лотков |  | 365 | 1
329 | 2.12 | Исполнительная схема №2.12 Устройство опалубки ростверков |  | 369 | 4
330 | 2.13 | Исполнительная схема №2.13 Устройство опалубки днища лотков |  | 373 | 4
331 | 2.14 | Исполнительная схема №2.14 Устройство опалубки стен лотков |  | 377 | 4
332 | 2.15 | Исполнительная схема №2.15 Устройство гидроизоляции лотков |  | 378 | 1
Сертификаты, паспорта, протоколы испытаний, отказные письма.
333 | 187/4 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №187/4 | 17.11.2020 | 379 | 1
334 | 195/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | 18.11.2020 | 380 | 1
335 | 279/3 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | 23.11.2020 | 381 | 1
336 | 301/6 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №301/6 | 25.11.2020 | 382 | 1
337 | 362/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №362/2 | 28.11.2020 | 383 | 1
338 | 383/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | 30.11.2020 | 384 | 1
339 | 452/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/2 | 03.12.2020 | 385 | 1
340 | 507/4 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | 07.12.2020 | 386 | 1
341 | 621/4 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №621/4 | 15.12.2020 | 387 | 1
342 | 643/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №643/2 | 16.12.2020 | 388 | 1
343 | 813/3 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №813/3 | 27.12.2020 | 389 | 1
344 | 233/5 | Бетон БСТ В25П4F150W6 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | 03.02.2021 | 390 | 1
345 | 195/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №195/2 | 18.11.2020 | 391 | 1
346 | 286/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | 23.11.2020 | 392 | 1
347 |  | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | 25.11.2020 | 393 | 1
348 | 352/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | 27.11.2020 | 394 | 1
349 | 383/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | 30.11.2020 | 395 | 1
350 | 420/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | 01.12.2020 | 396 | 1
351 | 493/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | 06.12.2020 | 397 | 1
352 | 615/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №615/1 | 14.12.2020 | 398 | 1
353 | 641/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | 16.12.2020 | 399 | 1
354 | 805/3 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/3 | 27.12.2020 | 400 | 1
355 | 49/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №49/2 | 19.01.2021 | 401 | 1
356 | 279/3 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №279/3 | 23.11.2020 | 402 | 1
357 | 327/1 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №327/1 | 26.11.2020 | 403 | 1
358 | 394/1 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №394/1 | 30.11.2020 | 404 | 1
359 | 415/1 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №415/1 | 01.12.2020 | 405 | 1
360 | 439/1 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №439/1 | 02.12.2020 | 406 | 1
361 | 452/1 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №452/1 | 03.12.2020 | 407 | 1
362 | 466/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №466/2 | 04.12.2020 | 408 | 1
363 | 490/1 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | 06.12.2020 | 409 | 1
364 | 507/4 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №507/4 | 07.12.2020 | 410 | 1
365 | 524/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №524/2 | 08.12.2020 | 411 | 1
366 | 537/2 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №537/2 | 09.12.2020 | 412 | 1
367 | 651/3 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №651/3 | 17.12.2020 | 413 | 1
368 | 797/7 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №797/7 | 26.12.2020 | 414 | 1
369 | 829/3 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №829/3 | 28.12.2020 | 415 | 1
370 | 73/5 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №73/5 | 21.01.2021 | 416 | 1
371 | 137/4 | Бетон БСТ В25П4F100W8 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №137/4 | 26.01.2021 | 417 | 1
372 | 233/5 | Бетон БСТ В15П4F150W4 схГ , Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №233/5 | 03.02.2021 | 418 | 1
373 | 247/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | 21.11.2020 | 419 | 1
374 | 286/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №286/1 | 23.11.2020 | 420 | 1
375 | 297/2 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №297/2 | 24.11.2020 | 421 | 1
376 | 383/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №383/1 | 30.11.2020 | 423 | 1
377 | 437/2 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №437/2 | 02.12.2020 | 424 | 1
378 | 449/2 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | 03.12.2020 | 425 | 1
379 | 493/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | 06.12.2020 | 426 | 1
380 | 512/1 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | 07.12.2020 | 427 | 1
381 | 527/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | 08.12.2020 | 428 | 1
382 | 628/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №628/1 | 15.12.2020 | 430 | 1
383 | 649/2 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №649/2 | 17.12.2020 | 431 | 1
384 | 669/7 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №669/7 | 18.12.2020 | 432 | 1
385 | 701/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №701/2 | 20.12.2020 | 433 | 1
386 | 824/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №824/1 | 28.12.2020 | 434 | 1
387 | 872/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | 04.01.2021 | 435 | 1
388 | 901/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №901/2 | 06.01.2021 | 436 | 1
389 | 692/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | 19.01.2021 | 437 | 1
390 | 107/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №107/1 | 23.01.2021 | 438 | 1
391 | 150/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | 27.01.2021 | 439 | 1
392 | 872/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №872/1 | 04.02.2021 | 440 | 1
393 | 247/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №247/1 | 21.11.2020 | 441 | 1
394 |  | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества № | 26.11.2020 | 442 | 1
395 | 352/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №352/1 | 27.11.2020 | 443 | 1
396 | 420/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | 01.12.2020 | 444 | 1
397 | 449/2 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №449/2 | 03.12.2020 | 445 | 1
398 | 493/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №493/1 | 06.12.2020 | 446 | 1
399 | 527/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №527/1 | 08.12.2020 | 447 | 1
400 | 539/1 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №539/1 | 09.12.2020 | 448 | 1
401 | 641/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №641/2 | 16.12.2020 | 450 | 1
402 | 741/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №741/1 | 22.12.2020 | 452 | 1
403 | 791/3 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №791/3 | 26.12.2020 | 453 | 1
404 | 861/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №861/1 | 30.12.2020 | 454 | 1
405 | 890/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №890/1 | 05.01.2021 | 455 | 1
406 | 970/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №970/1 | 12.01.2021 | 456 | 1
407 | 26/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №26/1 | 17.01.2021 | 457 | 1
408 | 79/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №79/2 | 21.01.2021 | 458 | 1
409 | 150/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №150/2 | 27.01.2021 | 459 | 1
410 | 214/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №214/1 | 01.02.2021 | 460 | 1
411 | 234/4 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №234/4 | 03.02.2021 | 461 | 1
412 | 269/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №269/1 | 06.02.2021 | 462 | 1
413 | 1024 | Паспорт на щебень | 2020-04-08 | 463 | 1
414 | 1720014038 | Сертификат качества и количества на арматуру д16А500С | 2020-06-21 | 464 | 1
415 | 423-26-1397 | Письмо на проволоку вязальную | 2020-03-27 | 465 | 1
416 | РОСС RU.HA36.H05613 | Сертификат Соответствия на мастику | 2019-03-05 | 466 | 1
417 | РОСС RU.АД38.Н00142 | Сертификат Соответствия материал рулонный Техноэласт | 2018-07-05 | 467 | 1
418 | 16479 | Сертификат качества на арматуру д12А500С | 2020-09-03 | 468 | 1
419 | 1710006255 | Сертификат качества на арматуру д8А240 | 2020-01-29 | 469 | 1
420 |  | Сертификат качества на проволоку вязальную | 2019-06-21 | 470 | 1
421 | 12989 | Сертификат качества арматуру д25А500С | 2020-07-25 | 471 | 1
422 | RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Декларация о соответствии ЕАЭС на песок | 2020-03-05 | 472 | 1
423 | 01.02.291 | Письмо на гидрошпонку ТехноНИКОЛЬ. | 2019-07-02 | 473 | 1
424 |  | Документ о качестве стальных строительных конструкций на закладную ЗД-3 |  | 474 | 1
425 | ОТК/2614-Б | Письмо на пиломатериал | 2018-06-29 | 475 | 1
426 | RU.МСС.085.208.30669 | Сертификат Соответствия на опалубку стен | 2016-11-16 | 476 | 1
427 | RU.МСС.179.380.34341 | Сертификат Соответствия на крепёж опалубки | 2018-08-10 | 477 | 1
428 | RU.НА36.Н06336 | Сертификат Соответствия на фиксаторы | 2019-03-20 | 478 | 1
429 | RU.НА36.Н06482 | Сертификат Соответствия на геотекстиль "Альтекс" | 2019-03-21 | 479 | 1
430 | РОСС RU.МО10.Н01697 | Сертификат Соответствия на пенополистирол | 2018-02-28 | 480 | 1
431 | РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00022/19 | Смесь ЦМИД-3, Декларация о соответствии | 2019-02-21 | 481 | 1
432 | РОСС PL.АМ05.Н05049 | Пена монтажная; Сертификат соответствия | 2019-08-13 | 482 | 1
433 | 02а/20 СМУ | Протокол по результатам механических испытаний арматурной стали | 2020-05-13 | 483 | 1
434 | 11а/20 СМУ | Протокол по результатам механических испытаний арматурной стали | 2020-05-13 | 484 | 1
435 | 13а/20 СМУ | Протокол по результатам механических испытаний арматурной стали | 2020-05-25 | 485 | 1
436 |  | Протокол по результатам испытания уплотнения песка |  |  | 1
437 |  | Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта |  |  | 1
|  | Протоколы проведения испытаний бетона на прочность |  |  | 1
1
1
Сдал:
Представитель подрядчика
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) | (дата)
Принял:
Представитель заказчика
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) | (дата)

## плита
Ном_Док | Дата_Нач | Мес_Нач | Год_Нач | Дата_Кон | Мес_Кон | Год_Кон | Работы | Материалы | Документы | Разр_Работы | Приложения | проект
3.1 | 27 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.2 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.3 | 01 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.4 | 02 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свайа в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.5 | 03 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.6 | 05 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.7 | 06 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.8 | 07 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.9 | 14 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К/2-К/3/16-17 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.10 | 24 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 |  | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.11 | 26 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.12 | 28 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.13 | 18 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.14 | 22 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.15 | 01 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.16 | 02 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 |  | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №2 Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.17 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Срубка свай в/о К-К/3/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18
3.18 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о И-К/17-18 |  |  | СУстройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18
3.19 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Д-Е/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18
3.20 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Срубка свайа в/о Ж-И/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18
3.21 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18
3.22 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-Е/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18
3.23 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18
3.24 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о К-К/1/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18
3.25 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о К/2-К/3/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17
3.26 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18
3.27 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.28 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.29 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Срубка свай в/о Г-Е/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17
3.30 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17
3.31 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.32 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.33 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.34 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | СУстройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.35 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.36 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.37 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.38 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.39 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.40 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.41 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.42 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а
3.43 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.44 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.45 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.46 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.47 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.48 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №4 Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а
3.49 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.50 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.51 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.52 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.53 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.54 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.55 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.56 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.57 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.58 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №5 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а
3.59 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.60 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.61 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.62 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.63 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.64 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №6 Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а
3.65 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18
3.66 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18
3.67 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18
3.68 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18
3.69 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18
3.70 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18
3.71 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18
3.72 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18
3.73 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17
3.74 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18
3.75 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.76 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.77 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17
3.78 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17
3.79 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.80 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.81 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №371/1 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.82 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/2 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.83 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №430/2 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.84 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №445/2 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.85 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №465/2 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.86 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.87 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.88 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №520/3 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.89 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №624/3 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.90 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №781/4 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №7 Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а
3.91 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/2 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.92 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №841/3 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.93 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.94 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №102/5 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.95 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №221/8 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.96 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №238/1 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №8 Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а
3.97 | 29 | 11 | 2020 | 29 | 11 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18
3.98 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18
3.99 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18
3.100 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18
3.101 | 05 | 12 | 2020 | 05 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18
3.102 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18
3.103 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18
3.104 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18
3.105 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотковплиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17
3.106 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №9 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18
3.107 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.108 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.109 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17
3.110 | 24 | 01 | 2021 | 24 | 01 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17
3.111 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.112 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №10 Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18

## плита разлож
| Дата_Нач | Мес_Нач | Год_Нач | Дата_Кон | Мес_Кон | Год_Кон | Работы | Материалы | Документы | Разр_Работы | Приложения | проект
3.1 | 27 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.17 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Срубка свай в/о К-К/3/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18
3.33 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.49 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.65 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18
3.81 | 28 | 11 | 2020 | 28 | 11 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №371/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.97 | 29 | 11 | 2020 | 29 | 11 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.2 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.18 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о И-К/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18
3.34 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.50 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.66 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18
3.82 | 01 | 12 | 2020 | 01 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.98 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.3 | 01 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.19 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Д-Е/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18
3.35 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.51 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.67 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18
3.83 | 02 | 12 | 2020 | 02 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №430/2 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.99 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.4 | 02 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.20 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-И/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18
3.36 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.52 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.68 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18
3.84 | 03 | 12 | 2020 | 03 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №445/2 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.100 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.5 | 03 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.21 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18
3.37 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.53 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.69 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18
3.85 | 04 | 12 | 2020 | 04 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №465/2 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.101 | 05 | 12 | 2020 | 05 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.6 | 05 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.22 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-Е/17-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18
3.38 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.54 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.70 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18
3.86 | 06 | 12 | 2020 | 06 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.102 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.7 | 06 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.23 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18
3.39 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.55 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.71 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18
3.87 | 07 | 12 | 2020 | 07 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.103 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.8 | 07 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.24 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о К-К/1/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18
3.40 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.56 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.72 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18
3.88 | 08 | 12 | 2020 | 08 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №520/3 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.104 | 09 | 12 | 2020 | 09 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.9 | 14 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К/2-К/3/16-17 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.25 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о К/2-К/3/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17
3.41 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.57 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.73 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17
3.89 | 15 | 12 | 2020 | 15 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №624/3 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.105 | 16 | 12 | 2020 | 16 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.10 | 24 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.26 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18
3.42 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.58 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.74 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18
3.90 | 25 | 12 | 2020 | 25 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №781/4 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.106 | 26 | 12 | 2020 | 26 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.11 | 26 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.27 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.43 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.59 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.75 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.91 | 27 | 12 | 2020 | 27 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/3 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.107 | 28 | 12 | 2020 | 28 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.12 | 28 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.28 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.44 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.60 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.76 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18
3.92 | 29 | 12 | 2020 | 29 | 12 | 2020 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №841/3 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.108 | 30 | 12 | 2020 | 30 | 12 | 2020 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.13 | 18 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.29 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Срубка свай в/о Г-Е/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17
3.45 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.61 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.77 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17
3.93 | 19 | 01 | 2021 | 19 | 01 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.109 | 20 | 01 | 2021 | 20 | 01 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.14 | 22 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.30 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-17 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17
3.46 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.62 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.78 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17
3.94 | 23 | 01 | 2021 | 23 | 01 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №102/5 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.110 | 24 | 01 | 2021 | 24 | 01 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.15 | 01 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.31 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.47 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.63 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.79 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.95 | 02 | 02 | 2021 | 02 | 02 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №221/8 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.111 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________
3.16 | 02 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 |  | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков
3.32 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 |  |  | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.48 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Щебень, Паспорт №1024 от 08.04.2020г. | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________ | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________; Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта №______________________
3.64 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Пиломатериал, Письмо №ОТК/2614-Б от29.06.2018г. | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков
3.80 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 1) Арматура д12А500С, Сертификат качества №16479, Протокол механических испытаний №02а/20 СМУ; 2)Проволока вязальная, Сертификат качества от 21.06.2019г. |  | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18
3.96 | 03 | 02 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Бетон БСТ В25П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №238/1 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм)
3.112 | 04 | 02 | 2021 | 04 | 02 | 2021 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Песок; Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________ | Устройство бетонной подготовки лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков; Протокол по результатам испытания уплотнения песка №______________________

## реестр плита
РЕЕСТР №3
Исполнительно-технической документации
Объект: Завод по производству двигателей ООО"Хендэ Виа Рус" по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк Левашовское шоссе, Производственно-складской корпус, Вспомогательные здания
Заказчик: ООО “ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ РУС”
Генподрядная организация: АО « СМУ №2 треста №16»
Рабочий проект: HECRUS-AECOM-2019/09/C-КЖ
№ п/п | № док-та | Наименование документа | Дата подписания документа | Лист по списку | Кол-во листов | Примеча- ние
1 | 377 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №377 от 24.04.2020 | 2020-04-24 | 1.2 | 2
2 | 2022 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №2022 от 06.05.2020 | 2020-05-06 | 3.4 | 2
3 | 50/2 | Приказ № 50/2 от 03.09.2019 г. о назначении Крылова А.В. | 2019-09-03 | 5 | 1
4 | 50/3 | Приказ № 50/3 от 03.09.2019 г. о назначении Болашенкова Д.А. | 2019-09-03 | 6 | 1
5 | 11/2 | Приказ №11/2 от 01.03.2020 г. о назначении Бачанова Н.И. | 2020-03-01 | 7 | 1
6 | 5-20 | Приказ №5-20 ТСП от 25.05.2020 г. о назначении Донилова А.С. | 2020-05-25 | 8 | 1
7 | 17 | Приказ №17 от 08.04.2020г. о назначении Копырина Р.В. | 2020-04-08 | 9 | 1
8 | 17-1 | Дополнение к приказу №17 о назначении Казберовой В.Д. от 08.04.2020 | 2020-04-08 | 10 | 1
9 | 41 | Дополнение к приказу №17 о назначении Семенюк А.В. от 1.09.2020 | 2020-09-01 | 11 | 1
10 | 51 | Приказ №51 от 25.11.2020г. о назначении Кривых Д.И. | 25.11.2020 | 12 | 1
11 | 1-ОТ | Приказ №1-ОТ от 24.08.2020г. о назначении Базрова К.М. | 2020-08-24 | 13 | 1
12 |  | Копия страницы журнала авторского надзора |  | 14 | 1
Акт освидельствования скрытых работ
13 | 3.1 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 15 | 1
14 | 3.17 | Срубка свай в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 16 | 1
15 | 3.33 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 17 | 1
16 | 3.49 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 18 | 1
17 | 3.65 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 19 | 1
18 | 3.81 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 28.11.2020 | 20 | 1
19 | 3.97 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/3/17-18 | 29.11.2020 | 21 | 1
20 | 3.2 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 22 | 1
21 | 3.18 | Срубка свай в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 23 | 1
22 | 3.34 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 24 | 1
23 | 3.50 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 25 | 1
24 | 3.66 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 26 | 1
25 | 3.82 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 01.12.2020 | 27 | 1
26 | 3.98 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о И-К/17-18 | 02.12.2020 | 28 | 1
27 | 3.3 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 29 | 1
28 | 3.19 | Срубка свай в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 30 | 1
29 | 3.35 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 31 | 1
30 | 3.51 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 32 | 1
31 | 3.67 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 33 | 1
32 | 3.83 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 02.12.2020 | 34 | 1
33 | 3.99 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/17-18 | 03.12.2020 | 35 | 1
34 | 3.4 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 36 | 1
35 | 3.20 | Срубка свай в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 37 | 1
36 | 3.36 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 38 | 1
37 | 3.52 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 39 | 1
38 | 3.68 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 40 | 1
39 | 3.84 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 03.12.2020 | 41 | 1
40 | 3.100 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/17-18 | 04.12.2020 | 42 | 1
41 | 3.5 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 43 | 1
42 | 3.21 | Срубка свай в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 44 | 1
43 | 3.37 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 45 | 1
44 | 3.53 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 46 | 1
45 | 3.69 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 47 | 1
46 | 3.85 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 04.12.2020 | 48 | 1
47 | 3.101 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/17-18 | 05.12.2020 | 49 | 1
48 | 3.6 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 50 | 1
49 | 3.22 | Срубка свай в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 51 | 1
50 | 3.38 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 52 | 1
51 | 3.54 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 53 | 1
52 | 3.70 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 54 | 1
53 | 3.86 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 06.12.2020 | 55 | 1
54 | 3.102 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-Е/17-18 | 07.12.2020 | 56 | 1
55 | 3.7 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 57 | 1
56 | 3.23 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 58 | 1
57 | 3.39 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 59 | 1
58 | 3.55 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 60 | 1
59 | 3.71 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 61 | 1
60 | 3.87 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 07.12.2020 | 62 | 1
61 | 3.103 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 08.12.2020 | 63 | 1
62 | 3.8 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 64 | 1
63 | 3.24 | Срубка свай в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 65 | 1
64 | 3.40 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 66 | 1
65 | 3.56 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 67 | 1
66 | 3.72 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 68 | 1
67 | 3.88 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 08.12.2020 | 69 | 1
68 | 3.104 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм4а в/о К-К/1/16-18 | 09.12.2020 | 70 | 1
69 | 3.9 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 71 | 1
70 | 3.25 | Срубка свай в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 72 | 1
71 | 3.41 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 73 | 1
72 | 3.57 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 74 | 1
73 | 3.73 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 75 | 1
74 | 3.89 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 15.12.2020 | 76 | 1
75 | 3.105 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о К/2-К/3/16-17 | 16.12.2020 | 77 | 1
76 | 3.10 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм4а в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 78 | 1
77 | 3.26 | Срубка свай в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 79 | 1
78 | 3.42 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 80 | 1
79 | 3.58 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 81 | 1
80 | 3.74 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 82 | 1
81 | 3.90 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 25.12.2020 | 83 | 1
82 | 3.106 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Ж-И/16-18 | 26.12.2020 | 84 | 1
83 | 3.11 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 85 | 1
84 | 3.27 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 86 | 1
85 | 3.43 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 87 | 1
86 | 3.59 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 88 | 1
87 | 3.75 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 89 | 1
88 | 3.91 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 27.12.2020 | 90 | 1
89 | 3.107 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 28.12.2020 | 91 | 1
90 | 3.12 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 92 | 1
91 | 3.28 | Срубка свай в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 93 | 1
92 | 3.44 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 94 | 1
93 | 3.60 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 95 | 1
94 | 3.76 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 96 | 1
95 | 3.92 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 29.12.2020 | 97 | 1
96 | 3.108 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Е-Ж/16-18 | 30.12.2020 | 98 | 1
97 | 3.13 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 99 | 1
98 | 3.29 | Срубка свай в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 100 | 1
99 | 3.45 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 101 | 1
100 | 3.61 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 102 | 1
101 | 3.77 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 103 | 1
102 | 3.93 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 19.01.2021 | 104 | 1
103 | 3.109 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Г-Е/16-17 | 20.01.2021 | 105 | 1
104 | 3.14 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 106 | 1
105 | 3.30 | Срубка свай в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 107 | 1
106 | 3.46 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 108 | 1
107 | 3.62 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 109 | 1
108 | 3.78 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 110 | 1
109 | 3.94 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 23.01.2021 | 111 | 1
110 | 3.110 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-17 | 24.01.2021 | 112 | 1
111 | 3.15 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 113 | 1
112 | 3.31 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 114 | 1
113 | 3.47 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 115 | 1
114 | 3.63 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 116 | 1
115 | 3.79 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 117 | 1
116 | 3.95 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 02.02.2021 | 118 | 1
117 | 3.111 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 119 | 1
118 | 3.16 | Разработка грунта под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 120 | 1
119 | 3.32 | Срубка свай в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 121 | 1
120 | 3.48 | Устройство щебёночного основания под бетонное основание лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 122 | 1
121 | 3.64 | Устройство опалубки бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 123 | 1
122 | 3.80 | Устройство армирования бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 124 | 1
123 | 3.96 | Бетонирование основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 03.02.2021 | 125 | 1
124 | 3.112 | Обратная засыпка песком бетонного основания лотков плиты Ппм5а в/о Д-Е/16-18 | 04.02.2021 | 126 | 1
Исполнительные схемы
125 | 3.1а | Исполнительная схема №3.1а Общая схема |  | 127 | 1
126 | 3.1 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под бетонное(толщина300мм) основание лотков |  | 131 | 4
127 | 3.2 | Исполнительная схема №3.2 Устройство щебёночного основания под бетонное(толщина300мм) основание лотков |  | 135 | 4
128 | 3.2а | Исполнительная схема №3.2а Устройство опалубки бетонного(толщина300мм) основания лотков |  | 139 | 4
129 | 3.4 | Исполнительная схема №3.4 Бетонирование основания лотков(толщина300мм) |  | 143 | 4
130 | 3.5 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка бетонного(толщина300мм) основания лотков |  | 147 | 4
Сертификаты, паспорта, протоколы испытаний, отказные письма.
131 | 371/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №371/1 | 28.11.2020 | 148 | 1
132 | 420/2 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №420/1 | 01.12.2020 | 149 | 1
133 | 430/2 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №430/2 | 02.12.2020 | 150 | 1
134 | 445/2 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №445/2 | 03.12.2020 | 151 | 1
135 | 465/2 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №465/2 | 04.12.2020 | 152 | 1
136 | 490/1 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №490/1 | 06.12.2020 | 153 | 1
137 | 512/1 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №512/1 | 07.12.2020 | 154 | 1
138 | 520/3 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №520/3 | 08.12.2020 | 155 | 1
139 | 624/3 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №624/3 | 15.12.2020 | 156 | 1
140 | 781/4 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №781/4 | 25.12.2020 | 157 | 1
141 | 805/2 | Бетон БСТ В30П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №805/3 | 27.12.2020 | 158 | 1
142 | 841/3 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №841/3 | 29.12.2020 | 159 | 1
143 | 692/1 | Бетон БСТ В30П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №692/1 | 19.01.2021 | 160 | 1
144 | 102/5 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №102/5 | 23.01.2021 | 161 | 1
145 | 221/8 | Бетон БСТ В25П4F150W8 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №221/8 | 02.02.2021 | 162 | 1
146 | 238/1 | Бетон БСТ В25П4F150W12 схГ, Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №238/1 | 03.02.2021 | 163 | 1
147 | 1024 | Паспорт на щебень | 2020-04-08 | 164 | 1
148 | 16479 | Сертификат качества на арматуру д12А500С | 2020-09-03 | 165 | 1
149 |  | Сертификат качества на проволоку вязальную | 2019-06-21 | 166 | 1
150 | RU Д-RU.РА01.В.22075/20 | Декларация о соответствии ЕАЭС на песок | 2020-03-05 | 167 | 1
151 | ОТК/2614-Б | Письмо на пиломатериал | 2018-06-29 | 168 | 1
152 | 02а/20 СМУ | Протокол по результатам механических испытаний арматурной стали | 2020-05-13 | 169 | 1
Протокол по результатам испытания уплотнения песка
Протокол по результатам измерения динамического модуля упругости Ed грунта
Сдал:
Представитель подрядчика
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) | (дата)
Принял:
Представитель заказчика
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) | (дата)