## Грунт
|  |  | Расчет выемки грунта при устройстве лотков | [11 empty] | Ростверки | Щебень под ростверки | Щебень схема 2 | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 | шт | Vщеб, м3 | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Длина лотка L, м | Длина схема 2 L, м | hср=(hmin+hmax)/2-hсущ. |  |  |  |  | Sср=(Lверх.+Lниза)/2*hср |  |  | V=Sср*L | V=1.200*0.900*0.600 | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.700*L | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.600*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
1 | Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 1 | 17.5 |  | hср= | 1.663 | 1.827 | (1,663+1,827)/2-0.340 | 1.405 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 5.058 | 88.515 | 5 | 2.7 | 4.86 | 1.04 | 3.24 | 38.5 | 31.52
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 2 | 34.7 | 26.8 | hср= | 2.827 | 3.201 | (2,827+3,201)/2-0.340 | 2.674 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 9.6264 | 334.0361 | 4 | 2.16 | 0 | 0.832 | 2.592 | 76.34 | 70.756
|  |  |  | 52.2 | 26.8 | [8 empty] | 422.5511 | 9 | 4.86 | 4.86 | 1.872 | 5.832 | 114.84 | 102.276
|  |  | Расчет выемки грунта при устройстве лотков | [11 empty] | Ростверки | Щебень под ростверки | Щебень схема 2 | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 | шт | Vщеб, м3 | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Длина лотка L, м | Длина схема 2 L, м | hср=(hmin+hmax)/2-hсущ. |  |  |  |  | Sср=(Lверх.+Lниза)/2*hср |  |  | V=Sср*L | V=1.200*0.900*0.600 | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.600*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
2 | Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 1 | 54.2 | 39 | hср= | 3.222 | 3.845 | (3,222+3,845)/2-0.340 | 3.1935 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 11.4966 | 623.1157 | 4 | 2.16 | 5.4 | 0.832 | 2.592 | 119.24 | 113.656
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 2 | 21.5 |  | hср= | 1.658 | 1.902 | (1,658+1,902)/2-0.340 | 1.44 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 5.184 | 111.456 | 6 | 3.24 | 0 | 1.248 | 3.888 | 47.3 | 38.924
|  |  |  | 75.7 | 39 | [8 empty] | 734.5717 | 10 | 5.4 | 5.4 | 2.08 | 6.48 | 166.54 | 152.58
|  |  | Расчет выемки грунта при устройстве лотков | [11 empty] | Ростверки | Щебень под ростверки | Щебень схема 2 | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 | шт | Vщеб, м3 | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Длина лотка L, м | Длина схема 2 L, м | hср=(hmin+hmax)/2-hсущ. |  |  |  |  | Sср=(Lверх.+Lниза)/2*hср |  |  | V=Sср*L | V=1.200*0.900*0.600 | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.600*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
3 | Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 1 | 42.9 | 29.8 | hср= | 3.341 | 3.88 | (3,341+3,88)/2-0.340 | 3.2705 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 11.7738 | 505.096 | 3 | 1.62 | 6.48 | 0.624 | 1.944 | 94.38 | 90.192
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 2 | 20.9 |  | hср= | 1.18 | 2.48 | (1,18+2,48)/2-0.340 | 1.49 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 5.364 | 112.1076 | 6 | 3.24 | 0 | 1.248 | 3.888 | 45.98 | 37.604
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 3 | 12.5 | 11.7 | hср= | 2.612 | 2.717 | (2,612+2,717)/2-0.340 | 2.3245 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 8.3682 | 104.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 4 | 42.1 | 28.1 | hср= | 3.004 | 3.44 | (3,004+3,44)/2-0.340 | 2.882 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 10.3752 | 436.7959 | 3 | 1.62 | 0 | 1.272 | 2.7 | 92.62 | 87.028
|  |  |  | 118.4 | 69.6 | [8 empty] | 1158.602 | 12 | 6.48 | 6.48 | 3.144 | 8.532 | 260.48 | 242.324
|  |  | Расчет выемки грунта при устройстве лотков | [11 empty] | Ростверки | Щебень под ростверки | Щебень схема 2 | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 | шт | Vщеб, м3 | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Длина лотка L, м | Длина схема 2 L, м | hср=(hmin+hmax)/2-hсущ. |  |  |  |  | Sср=(Lверх.+Lниза)/2*hср |  |  | V=Sср*L | V=1.200*0.900*0.600 | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.600*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
4 | Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 1 | 80 | 31.7 | hср= | 2.626 | 3.441 | (2,626+3,441)/2-0.340 | 2.6935 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 9.6966 | 775.728 | 13 | 7.02 | 15.66 | 2.704 | 8.424 | 176 | 157.852
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 2 | 23.3 | 9.8 | hср= | 2.688 | 2.887 | (2,688+2,887)/2-0.340 | 2.4475 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 8.811 | 205.2963 | 3 | 1.62 | 0 | 0.624 | 1.944 | 51.26 | 47.072
| Выемка грунта класса V, Vth class soil excavation | м3 | Захватка 3 | 58.5 | 9.5 | hср= | 1.674 | 1.877 | (1,674+1,877)/2-0.340 | 1.4355 | Sср= | (5.100+2.100)/2*hср= | 5.1678 | 302.3163 | 13 | 7.02 | 0 | 2.704 | 8.424 | 128.7 | 110.552
|  |  |  | 161.8 | 51 | [8 empty] | 1283.3406 | 29 | 15.66 | 15.66 | 6.032 | 18.792 | 355.96 | 315.476
|  |  |  | 408.1 | 186.4 | [8 empty] | 3599.0654 | 60 | 32.4 | 32.4 | 13.128 | 39.636 | 897.82 | 812.656

## Щебень
Устройство основания из щебня фракции 20-40 ГОСТ 54748-2011 толщиной 200 мм/ Installation of base of gravel fr. 20-40 GOST 54748-2011 200 mm thick
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.200*1.500*1.800*N | V=0.100*1.700*L | м3
1 | Устройство основания из щебня под ростверки | м3 | Захватка 1 | 5 |  | 2.7 |  | 4.86
|  | м3 | Захватка 2 | 4 |  | 2.16
| Устройство основания из щебня под Лотки | м3 | Захватка 1 |  | 0 |  | 0 | 4.556
|  | м3 | Захватка 2 |  | 26.8 |  | 4.556
9.416
Устройство основания из щебня фракции 20-40 ГОСТ 54748-2011 толщиной 200 мм/ Installation of base of gravel fr. 20-40 GOST 54748-2011 200 mm thick
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.200*1.500*1.800*N | V=0.100*1.700*L | м3
2 | Устройство основания из щебня под ростверки | м3 | Захватка 1 | 4 |  | 2.16 |  | 5.4
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 3.24
| Устройство основания из щебня под Лотки | м3 | Захватка 1 |  | 39 |  | 6.63 | 6.63
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
12.03
Устройство основания из щебня фракции 20-40 ГОСТ 54748-2011 толщиной 200 мм/ Installation of base of gravel fr. 20-40 GOST 54748-2011 200 mm thick
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.200*1.500*1.800*N | V=0.100*1.700*L | м3
3 | Устройство основания из щебня под ростверки | м3 | Захватка 1 | 3 |  | 1.62 |  | 6.48
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 3.24
|  | м3 | Захватка 3 | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 4 | 3 |  | 1.62
| Устройство основания из щебня под Лотки | м3 | Захватка 1 |  | 29.8 | 0 | 5.066 | 11.832
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 3 |  | 11.7 |  | 1.989
|  | м3 | Захватка 4 |  | 28.1 |  | 4.777
18.312
Устройство основания из щебня фракции 20-40 ГОСТ 54748-2011 толщиной 200 мм/ Installation of base of gravel fr. 20-40 GOST 54748-2011 200 mm thick
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.200*1.500*1.800*N | V=0.100*1.700*L | м3
4 | Устройство основания из щебня под ростверки | м3 | Захватка 1 | 13 |  | 7.02 |  | 15.66
|  | м3 | Захватка 2 | 3 |  | 1.62
|  | м3 | Захватка 3 | 13 |  | 7.02
| Устройство основания из щебня под Лотки | м3 | Захватка 1 |  | 31.7 |  | 5.389 | 8.67
|  | м3 | Захватка 2 |  | 9.8 |  | 1.666
|  | м3 | Захватка 3 |  | 9.5 |  | 1.615
24.33
|  |  |  | 60 | 186.4 |  |  | 64.088
32.398

## Подб_Роств
Бетонное основание, B15, B25, B30 толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, B25, B30 th. 100 mm
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.300*1.7*L
1 | Бетонное основание под ростверки | м3 | Захватка 1 | 5 |  | 1.04 |  | 1.872
|  | м3 | Захватка 2 | 4 |  | 0.832
| Бетонное основание по грунту | м3 | Захватка 1 |  |  |  | 0 | 13.668
|  | м3 | Захватка 2 |  | 26.8 |  | 13.668
[6 empty] | 1.872 | 13.668 | 15.54
Бетонное основание, B15, W6, толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, W6, th. 100 mm
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.300*1.7*L
2 | Бетонное основание под ростверки | м3 | Захватка 1 | 4 |  | 0.832 |  | 2.08
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 1.248
| Бетонное основание по грунту | м3 | Захватка 1 |  | 39 |  | 19.89 | 19.89
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 2.08 | 19.89 | 21.97
Бетонное основание, B15, W6, толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, W6, th. 100 mm
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.300*1.7*L
3 | Бетонное основание под ростверки | м3 | Захватка 1 | 3 |  | 0.624 |  | 3.144
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 1.248
|  | м3 | Захватка 3 | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 4 | 3 |  | 1.272
| Бетонное основание по грунту | м3 | Захватка 1 |  | 29.8 |  | 15.198 | 35.496
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 3 |  | 11.7 |  | 5.967
|  | м3 | Захватка 4 |  | 28.1 |  | 14.331
[6 empty] | 3.144 | 35.496 | 38.64
Бетонное основание, B15, B30 толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, B30 th. 100 mm
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.300*1.7*L
4 | Бетонное основание под ростверки | м3 | Захватка 1 | 13 |  | 2.704 |  | 6.032
|  | м3 | Захватка 2 | 3 |  | 0.624
|  | м3 | Захватка 3 | 13 |  | 2.704
| Бетонное основание по грунту | м3 | Захватка 1 |  | 31.7 |  | 16.167 | 26.01
|  | м3 | Захватка 2 |  | 9.8 |  | 4.998
|  | м3 | Захватка 3 |  | 9.5 |  | 4.845
[6 empty] | 6.032 | 26.01 | 32.042
|  |  |  | 60 | 186.4 | 13.128 | 95.064 | 108.192

## Ростверки
Бетонирование ростверков B25 W8, Песчаное основание
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем Бетона , м3 | Вычисления, Calculation Объем Песка, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.900*1.200*0.600*N | V=0.300*1.700*L
1 | Бетонирование ростверков | м3 | Захватка 1 | 5 |  | 3.24
|  | м3 | Захватка 2 | 4 |  | 2.592
| Песчаное основание | м3 | Захватка 1 |  | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 2 |  | 26.8 |  | 13.668
[6 empty] | 5.832 | 13.668
Бетонирование ростверков B25 W8, Песчаное основание
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем Бетона , м3 | Вычисления, Calculation Объем Песка, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.900*1.200*0.600*N | V=0.300*1.700*L
2 | Бетонирование ростверков | м3 | Захватка 1 | 4 |  | 2.592
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 3.888
| Песчаное основание | м3 | Захватка 1 |  | 39 |  | 19.89
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 6.48 | 19.89
Бетонирование ростверков B25 W8, Песчаное основание
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем Бетона , м3 | Вычисления, Calculation Объем Песка, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.900*1.200*0.600*N | V=0.300*1.700*L
3 | Бетонирование ростверков | м3 | Захватка 1 | 3 |  | 1.944
|  | м3 | Захватка 2 | 6 |  | 3.888
|  | м3 | Захватка 3 | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 4 | 3 |  | 2.7
| Песчаное основание | м3 | Захватка 1 |  | 29.8 |  | 15.198
|  | м3 | Захватка 2 |  | 0 |  | 0
|  | м3 | Захватка 3 |  | 11.7 |  | 5.967
|  | м3 | Захватка 4 |  | 28.1 |  | 14.331
[6 empty] | 8.532 | 35.496
Бетонирование ростверков B25 W8, Песчаное основание
|  |  |  | N | L | Вычисления, Calculation Объем Бетона , м3 | Вычисления, Calculation Объем Песка, м3
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | Ростверки шт | Длина основания, м | V=0.900*1.200*0.600*N | V=0.300*1.700*L
4 | Бетонирование ростверков | м3 | Захватка 1 | 13 |  | 8.424
|  | м3 | Захватка 2 | 3 |  | 1.944
|  | м3 | Захватка 3 | 13 |  | 8.424
| Песчаное основание | м3 | Захватка 1 |  | 31.7 |  | 16.167
|  | м3 | Захватка 2 |  | 9.8 |  | 4.998
|  | м3 | Захватка 3 |  | 9.5 |  | 4.845
[6 empty] | 18.792 | 26.01
|  |  |  | 60 | 186.4 | 39.636 | 95.064

## Обр_Засып_Роств
Расчет обратной засыпки ростверков при устройстве лотков
|  |  | Ростверки | Щебень | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
|  |  | шт | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.500*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
1 | Захватка 1 | 17.5 | 5 | 2.7 | 1.04 | 3.24 | 38.5 | 31.52
| Захватка 2 | 34.7 | 4 | 2.16 | 0.832 | 2.592 | 76.34 | 70.756
| TOTAL: | 52.2 | 9 | 4.86 | 1.872 | 5.832 | 114.84 | 102.276
Расчет обратной засыпки ростверков при устройстве лотков
|  |  | Ростверки | Щебень | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
|  |  | шт | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.500*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
2 | Захватка 1 | 54.2 | 4 | 2.16 | 0.832 | 2.592 | 119.24 | 113.656
| Захватка 2 | 21.5 | 6 | 3.24 | 1.248 | 3.888 | 47.3 | 38.924
| TOTAL: | 75.7 | 10 | 5.4 | 2.08 | 6.48 | 166.54 | 152.58
Расчет обратной засыпки ростверков при устройстве лотков
|  |  | Ростверки | Щебень | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
|  |  | шт | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.500*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
3 | Захватка 1 | 42.9 | 3 | 1.62 | 0.624 | 1.944 | 94.38 | 90.192
| Захватка 2 | 20.9 | 6 | 3.24 | 1.248 | 3.888 | 45.98 | 37.604
| Захватка 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5
| Захватка 4 | 42.1 | 3 | 1.62 | 1.272 | 2.7 | 92.62 | 87.028
| TOTAL: | 118.4 | 12 | 6.48 | 3.144 | 8.532 | 260.48 | 242.324
Расчет обратной засыпки ростверков при устройстве лотков
|  |  | Ростверки | Щебень | Подб_Роств | Бетон Роств | Обратная засыпка
|  |  | шт | Vщеб, м3 | Vподб м3 | Vроств, м3 | Vгр, м3 | Объем, м3
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | V=0.200*1.700*2.000*N | V=0.100*1.300*1.600*N | V=0.900*1.200*0.500*N | Vгр=(2.100+3.400)/2*0.800*L | V=Vгр -Vщеб-Vподб-Vроств
4 | Захватка 1 | 80 | 13 | 7.02 | 2.704 | 8.424 | 176 | 157.852
| Захватка 2 | 23.3 | 3 | 1.62 | 0.624 | 1.944 | 51.26 | 47.072
| Захватка 3 | 58.5 | 13 | 7.02 | 2.704 | 8.424 | 128.7 | 110.552
| TOTAL: | 161.8 | 29 | 15.66 | 6.032 | 18.792 | 355.96 | 315.476
|  | 408.1 | 60 | 32.4 | 13.128 | 39.636 | 897.82 | 812.656

## Подб_Лотков
Бетонное основание лотков, B15, B25 толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, B25 th. 100 mm
|  |  |  | L | N | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Ростверки шт | V=(1.5*L-0.9*1.2*N)*0.1
1 | Бетонное основание | м3 | Захватка 1 | 17.5 | 5 | 2.085 | 6.858
|  | м3 | Захватка 2 | 34.7 | 4 | 4.773
Бетонное основание лотков, B15, B25 толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, B25 th. 100 mm
|  |  |  | L | N | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Ростверки шт | V=(1.5*L-0.9*1.2*N)*0.1
2 | Бетонное основание | м3 | Захватка 1 | 54.2 | 4 | 7.698 | 10.275
|  | м3 | Захватка 2 | 21.5 | 6 | 2.577
Бетонное основание лотков, B15, B25 толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, B25 th. 100 mm
|  |  |  | L | N | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Ростверки шт | V=(1.5*L-0.9*1.2*N)*0.1
3 | Бетонное основание | м3 | Захватка 1 | 42.9 | 3 | 6.111 | 16.464
|  | м3 | Захватка 2 | 20.9 | 6 | 2.487
|  | м3 | Захватка 3 | 12.5 | 0 | 1.875
|  | м3 | Захватка 4 | 42.1 | 3 | 5.991
Бетонное основание лотков, B15, толщ. 100 мм/Concrete bed, B15, th. 100 mm
|  |  |  | L | N | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Ростверки шт | V=(1.5*L-0.9*1.2*N)*0.1
4 | Бетонное основание | м3 | Захватка 1 | 80 | 13 | 10.596 | 21.138
|  | м3 | Захватка 2 | 23.3 | 3 | 3.171
|  | м3 | Захватка 3 | 58.5 | 13 | 7.371
|  |  |  | 408.1 | 60 |  | 54.735

## Днище_Лотков
Бетонирование днища лотков, B 30, W12, толщ. 300 мм/Concrete bed, B 30, W12, th. 300 mm
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | V=0.9*0.3*L
1 | Бетонирование днища лотков | м3 | Захватка 1 | 17.5 | 4.725 | 14.094
|  | м3 | Захватка 2 | 34.7 | 9.369
Бетонирование днища лотков, B 30, W12, толщ. 300 мм/Concrete bed, B 30, W12, th. 300 mm
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | V=0.9*0.3*L
2 | Бетонирование днища лотков | м3 | Захватка 1 | 54.2 | 14.634 | 20.439
|  | м3 | Захватка 2 | 21.5 | 5.805
Бетонирование днища лотков, B 30, W12, толщ. 300 мм/Concrete bed, B 30, W12, th. 300 mm
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | V=0.9*0.3*L
3 | Бетонирование днища лотков | м3 | Захватка 1 | 42.9 | 11.583 | 37.701
|  | м3 | Захватка 2 | 20.9 | 5.643
|  | м3 | Захватка 3 | 12.5 | 4.6875
|  | м3 | Захватка 4 | 42.1 | 15.7875
Бетонирование днища лотков, B 30, W12, толщ. 300 мм/Concrete bed, B 30, W12, th. 300 mm
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Объем , м3 | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | V=0.9*0.3*L
4 | Бетонирование днища лотков | м3 | Захватка 1 | 80 | 21.6 | 43.686
|  | м3 | Захватка 2 | 23.3 | 6.291
|  | м3 | Захватка 3 | 58.5 | 15.795
|  |  |  | 408.1 |  | 115.92

## Шпонка_Днища
Гидрошпонка днища лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
1 | Гидрошпонка днища лотков | м3 | Захватка 1 | 17.5 | 36.8 | 108
|  | м3 | Захватка 2 | 34.7 | 71.2
Гидрошпонка днища лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
2 | Гидрошпонка днища лотков | м3 | Захватка 1 | 54.2 | 110.2 | 155
|  | м3 | Захватка 2 | 21.5 | 44.8
Гидрошпонка днища лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
3 | Гидрошпонка днища лотков | м3 | Захватка 1 | 42.9 | 87.6 | 244
|  | м3 | Захватка 2 | 20.9 | 43.6
|  | м3 | Захватка 3 | 12.5 | 26.8
|  | м3 | Захватка 4 | 42.1 | 86
Гидрошпонка днища лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
4 | Гидрошпонка днища лотков | м3 | Захватка 1 | 80 | 161.8 | 329
|  | м3 | Захватка 2 | 23.3 | 48.4
|  | м3 | Захватка 3 | 58.5 | 118.8
|  |  |  | 408.1 |  | 836

## Стены_Лотков
Расчет бетонирования стен лотков | [13 empty] | Гидроизоляция подб | Гидроизоляция стен
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 |  | S, м2 | S, м2 | Площадь стен
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | Нач. | Кон. | hср=(hmin+hmax)/2-0.250 |  |  | S=0.200*2*hср |  |  | V=Sср*L |  | S=2_слоя*L*1.5 | S=2_слоя*L(2*h_днища+2*h_стен+2*h_усилен)
1 | Захватка 1 | 17.5 | hср= | 0.45 | 0.68 | hср= | (0,45+0,68)/2-0.250 | 0.315 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.126 | 2.205 |  | 52.5 | 85.05 | 11.025
| Захватка 2 | 34.7 | hср= | 1.99 | 2.06 | hср= | (1,99+2,06)/2-0.500 | 1.525 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.61 | 21.167 |  | 104.1 | 336.59 | 105.835
[12 empty] | 23.372 |  | 156.6 | 421.64 | 116.86
Расчет бетонирования стен лотков | [13 empty] | Гидроизоляция подб | Гидроизоляция стен
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 |  | S, м2 | S, м2
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | Нач. | Кон. | hср=(hmin+hmax)/2-hсущ. | [5 empty] | V=Sср*L |  | S=2_слоя*L*1.5 | S=2_слоя*L(2*h_днища+2*h_стен+2*h_усилен)
2 | Захватка 1 | 54.2 | hср= | 1.985 | 2.69 | hср= | (1,985+2,69)/2-0.250 | 2.0875 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.835 | 45.257 |  | 162.6 | 647.69 | 226.285 | 1969
| Захватка 2 | 21.5 | hср= | 0.45 | 0.74 | hср= | (0,45+0,74)/2-0.250 | 0.345 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.138 | 2.967 |  | 64.5 | 107.07 | 14.835
[12 empty] | 48.224 |  | 227.1 | 754.76 | 241.12
Расчет бетонирования стен лотков | [13 empty] | Гидроизоляция подб | Гидроизоляция стен
[6 empty] | Средняя высота hср, м |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 |  | S, м2 | S, м2
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | Нач. | Кон. | hср=(hmin+hmax)/2-0.250 | [5 empty] | V=Sср*L |  | S=2_слоя*L*1.5 | S=2_слоя*L(2*h_днища+2*h_стен+2*h_усилен)
3 | Захватка 1 | 42.9 | hср= | 1.98 | 2.69 | hср= | (1,98+2,69)/2-0.250 | 2.085 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.834 | 35.7786 |  | 128.7 | 512.226 | 178.893
| Захватка 2 | 20.9 | hср= | 0.9 | 1.33 | hср= | (0,9+1,33)/2-0.250 | 0.865 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.346 | 7.2314 |  | 62.7 | 147.554 | 36.157
| Захватка 3 | 12.5 | hср= | 1.4 | 1.6 | hср= | (1,4+1,6)/2-0.250 | 1.25 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.5 | 6.25 |  | 37.5 | 107.5 | 31.25
| Захватка 4 | 42.1 | hср= | 1.76 | 2.3 | hср= | (1,76+2,3)/2-0.250 | 1.78 | Sср= | 0.400*2*hср = | 1.424 | 59.9504 |  | 126.3 | 451.312 | 149.876
[12 empty] | 109.2104 |  | 355.2 | 1218.592 | 396.176
Расчет бетонирования стен лотков | [13 empty] | Гидроизоляция подб | Гидроизоляция стен
[6 empty] | высота стенок |  |  | Вычисления, Calculation Сечение, м2 |  |  | Объем, м3 |  | S, м2 | S, м2
№ участка | Захватки | Длина лотка L, м |  | Нач. | Кон. | hср=(hmin+hmax)/2-0.250 |  |  | S=0.200*2*hср |  |  | V=Sср*L |  | S=2_слоя*L*1.5 | S=2_слоя*L(2*h_днища+2*h_стен+2*h_усилен)
4 | Захватка 1 | 80 | hср= | 1.4 | 2.2 | hср= | (1,4+2,2)/2-0.250 | 1.55 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.62 | 49.6 |  | 240 | 784 | 248
| Захватка 2 | 23.3 | hср= | 1.42 | 1.721 | hср= | (1,42+1,721)/2-0.250 | 1.3205 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.5282 | 12.3071 |  | 69.9 | 206.9506 | 61.5353
| Захватка 3 | 58.5 |  | 0.45 | 0.725 | hср= | (0,45+0,725)/2-0.250 | 0.3375 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.135 | 7.8975 |  | 175.5 | 289.575 | 39.4875
[12 empty] | 69.8046 |  | 485.4 | 1280.5256 | 349.0228
[12 empty] | 250.611 |  | 1224.3 | 3675.5176 | 1103.1788
4899.8176
Бетон 13.11.2020
стенки с двутавром |  | 2.45 | hср= | 0.985 | 0.985 | hср= | (0,985+0,985)/2-0.212 | 0.773 | Sср= | 0.400*2*hср = | 0.6184 | 1.5151
|  | 2.02 | hср= | 0.985 | 0.985 | hср= | (0,985+0,985)/2-0.250 | 0.735 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.294 | 0.59388
3 подб роств\ | [11 empty] | 0.624
5 балконов подбет | [11 empty] | 0.7125
[10 empty] | ИТОГО: |  | 3.4455
днище |  | 2.6 | [9 empty] | 0.702
стенки |  | 7.2 | hср= | 0.5 | 0.45 | hср= | (0,5+0,45)/2-0.250 | 0.225 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.09 | 0.648
1.35
2020-11-28
Подбетонка |  | 11.6х1.7*0.300 | [9 empty] | 5.916
|  | 6х1.3х1.6х0.1 | [9 empty] | 1.248
|  | 8.9*0.1 | [9 empty] | 0.89
8.054
фундаметнты |  | 2*1.2*0.9*0.6 | [9 empty] | 1.296
Бетон
14.12.20 заявка подтверждени к 16:00
4 уч | Стены | Захватка 1 | 28 | hср= | 1.9 | 2.2 | hср= | (1,9+2,2)/2-0.250 | 1.8 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.72 | 20.16
| фунд. |  | 6 шт | [9 empty] | 4
| Днище | Захватка 2 | 11.7 |  |  |  | 11.7*0.900*0.33 | [5 empty] | 3.4749
2 уч | Днище | Захватка1 | 27.5 |  |  |  | 27.5*.9*0.33 | [5 empty] | 8.085
3 уч | Днище | Захватка4 | 19.6 |  |  |  | 19.6*1.25*0.33 | [6 empty] | Отказано!!! Колей
35.7199
Предв. на 22.12.20 Ж-И/15-18 стены 550+20
| Захватка 4 | 38 | hср= | 1.76 | 2.3 | hср= | (1,76+2,3)/2-0.60 | 1.43 | Sср= | 0.750*2*hср = | 1.0725 | 40.755
| уч. 3 |  |  |  |  | B30 W12 П4. Предв. на 30.12.20 Ж-И/16-18 стены 550+20
| Захватка 3 | 12.5 | hср= | 1.4 | 1.6 | hср= | (1,4+1,6)/2-0.500 | 1 | Sср= | 0.75*hср = | 0.75 | 9.375
| Подбетонка | [10 empty] | 2
| Днище | [10 empty] | 5.7
17.075
B30 W12 П4. заявка на 06.01.21 Е-Ж/16-18 днище
| днище | 14.5 | м | [6 empty] | 14.5*0.9*0.3 |  | 3.915
B30 W12 П4. заявка на 10.01.21 Е-Ж/16-18 Стены
| Захватка 1 | 33.6 | hср= | 2.075 | 2.758 | hср= | (2,075+2,758)/2-0.250 | 2.1665 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.8666 | 29.1178
B30 W12 П4 заявка на 21.01.21 Ж/16 стены врезки
уч3 | Захватка 2 | 8 | hср= | 1.15 | 1.33 | hср= | (1,15+1,33)/2-0.500 | 0.74 | Sср= | 0.200*2*hср = | 0.296 | 2.368 | 2.7
B15 заявка на 21.01.21 Д/16-17 подбетонка лотка
уч1 | Захватка 2 | 16.5*1.5*0.1 | [9 empty] | 2.475 | 2.8

## Шпонка_Стен
Гидрошпонка стен лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
1 | Гидрошпонка стен лотков | м3 | Захватка 1 | 17.5 | 36.8 | 108
|  | м3 | Захватка 2 | 34.7 | 71.2
Гидрошпонка стен лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
2 | Гидрошпонка стен лотков | м3 | Захватка 1 | 54.2 | 110.2 | 155
|  | м3 | Захватка 2 | 21.5 | 44.8
Гидрошпонка стен лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
3 | Гидрошпонка стен лотков | м3 | Захватка 1 | 42.9 | 87.6 | 244
|  | м3 | Захватка 2 | 20.9 | 43.6
|  | м3 | Захватка 3 | 12.5 | 26.8
|  | м3 | Захватка 4 | 42.1 | 86
Гидрошпонка стен лотков
|  |  |  | L | Вычисления, Calculation Длина , м | Всего
№ участка | Наименование работ | Ед. изм. | Захватки | м | Lшп=L*2+0,9*2
4 | Гидрошпонка стен лотков | м3 | Захватка 1 | 80 | 161.8 | 329
|  | м3 | Захватка 2 | 23.3 | 48.4
|  | м3 | Захватка 3 | 58.5 | 118.8
|  |  |  | 408.1 |  | 836 | Тип - 1